## List 1
VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY V ULICI DAŠICKÁ, CHRUDIM, ČÁST PŘES ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
Týden | 1. týden | [6 empty] | 2. týden | [6 empty] | 3. týden | [6 empty] | 4. týden
Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
SO 101 Sdružená stezka pro chodce a cyklisty
Zemní práce
Podkladní vrstvy stezky
Zřízení obrubníků
Pokládka asfaltové směsi a dlažby
Dopravní značení , zábradlí
SO 101. 1 a SO 101.2 Opěrná zídka
Zemní práce
Betonáž základových pasů
Zídka z betonových tvárnic |  |  |  | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka
SO 101.3 Přeložka STL plynovodní přípojky v ul. Dašická přípojky
Práce na přeložce plynu
SO 401 VO
Úpravy veřejného osvětlení
SO 650 Přejezdová konstrukce
Zemní práce
Zřízení závěrné zídky přejezdu
Pryžová konstrukce přejezdu
Zřízení obrubníků
Podkladní vrstvy přejezdové komunikace
Pokládka asfaltové směsi
Odv. žlab + svodné potrubí
SO 650.1 Lapač splavenin
Zemní práce
Lapač splavenin |  |  |  | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka | technologická přestávka
PS 670 Zabezpečovací zařízení sdružené stezky
Zemní práce, protlak + chráničky
Práce na zabezpečovacím zařízení
Všeobecné a dokončovací práce
Zařízení staveniště
Ohumusování a zatravnění
Uklid staveniště a dokončovací práce
Legenda:
práce prováděné v noci
práce prováděné v denních hodinách
Pozn.:
Samostatné dopravní výluky nejsou na stavbu potřeba. Předpokládá se úplná výluka zabezpečovacího zařízení v trvání cca 7 dnů. Po tuto dobu bude přejezdové zabezpečovací zařízení vypnuté z činnosti. Po dobu výluky zabezpečovacího zařízení budou omezení rychlosti jízdy železničních vozidel. Konkrétní délka výluky závisí na technologii opravy vybraného zhotovitele. S ohledem na intenzitu provozu a rozsah stavby bude možné provádět stavební práce v kolejišti (protlaky apod.) ve vlakových přestávkách (denních a nočních).
Práce na zřízení závěrných zídek a vlastní pryžové konstrukce v nočních hodinách - 2 noci
Předpokládá se zajištění pomalých jízd vydáním rozkazu OP